MODELO REGIÓN ANCASH

PROYECTO EDUCATIVO AMBIENTAL INTEGRADO

“………………………………………………………………”

- DATOS GENERALES

  - INSTITUCIÓN EDUCATIVA

  - UGEL

  - DIRECCIÓN DE LA IE

  - FECHA DE INICIO DEL PROYECTO:

FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO:

- ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDADES PRIORIZADAS

| PROBLEMA | CAUSAS | CONSECUENCIAS | POSIBLES ACCIONES / ESTRATEGIAS | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Los hábitos inadecuados de las personas hacen que dejen su basura donde terminan de utilizarla, ello provoca que los ambientes escolares estén con residuos sólidos. Así mismo, en las calles aledañas a la institución educativa se observa botaderos de basura donde las moscas, perros y otros vectores infecciosos se encuentra. La basura también llega al río contaminando el agua. La basura se acumula en lugares abiertos, abandonados, que en algún momento fueron destinado para áreas verdes pero que no cumple ese fin. Y en la comunidad en lugares baldíos. | - Falta de educación ambiental. - Carencia de contenedores de basura adecuados. - Desinterés de la comunidad en mantener limpios los espacios públicos. - Falta de prácticas de reciclaje. Inadecuada recolección de la basura. Falta de áreas verdes bien mantenidas. Presencia de terrenos baldíos y áreas abandonadas. Influencia de malos hábitos adquiridos | - Contaminación del agua y del suelo por RRSS. - Proliferación de vectores infecciosos (moscas, perros, etc.). - Deterioro del ambiente escolar y comunitario. - Impacto negativo en la salud de la población. Degradación de áreas verdes. Impacto negativo a la imagen de la comunidad. Deterioro del ambiente escolar por la presencia de RRSS en los ambientes escolares que afecta el bienestar y la salud de estudiantes, docentes y personal administrativo. Reducción de la biodiversidad por la contaminación del agua y del suelo. Inundaciones y obstrucción de drenajes por RRSS, aumentando el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvia. Impacto negativo en el turismo. Riego de incendios por la acumulación de basura, Impacto psicológico y social. Pérdida de espacios recreativos. | - Implementar programas de educación ambiental en la comunidad y la institución educativa. - Colocar contenedores de basura en puntos estratégicos. - Organizar jornadas de limpieza comunitaria. - Promover el reciclaje y la separación de residuos. - Establecer alianzas con autoridades locales para la gestión de residuos. | - Autoridades locales (municipalidad). - ONGs ambientales. - Padres de familia y comunidad educativa. - Empresas de reciclaje. |

| Componentes temáticos del enfoque ambiental | Aprendizajes | Enfoques transversales | Actitudes |
| --- | --- | --- | --- |
| Educación en cambio climático | Explica el impacto de las acciones humanas en el cambio climático. | - Enfoque ambiental: Promueve la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. | - Realiza campañas de sensibilización sobre el impacto de la basura en el cambio climático. |
|  | Propone acciones para reducir la huella de carbono en su comunidad. | - Enfoque de derechos: Fomenta el derecho a un ambiente saludable. | - Organiza jornadas de reciclaje y reducción de residuos sólidos. |
| Educación en salud | Identifica los riesgos para la salud asociados a la acumulación de basura. | - Enfoque Orientación al bien común: Proteger los bienes comunes y promueve hábitos de vida saludable y prevención de enfermedades. | - Realiza charlas sobre enfermedades causadas por vectores infecciosos (moscas, roedores). |
|  | Promueve prácticas de higiene y limpieza en su entorno. | - Enfoque ambiental: Relaciona la salud con el cuidado del medio ambiente. | - Implementa campañas de limpieza en la escuela y comunidad. |
| Educación en ecoeficiencia | Diseña estrategias para reducir, reutilizar y reciclar materiales. | - Enfoque ambiental: Fomenta el uso responsable de los recursos naturales. | - Crea puntos de reciclaje en la escuela y comunidad. |
|  | Aplica principios de ecoeficiencia en su vida diaria. | - Enfoque orientación al bien común: Promueve iniciativas sostenibles. | - Elabora proyectos de reutilización de materiales reciclables. |
| Educación en gestión del riesgo de desastres | Identifica zonas de riesgo por acumulación de basura en su comunidad. | - Enfoque búsqueda de la excelencia: Disposición de adaptarse a los cambios, modificando su propia conducta. Promueve la prevención de desastres ambientales. | - Realiza mapas de riesgo identificando botaderos de basura en la comunidad. |
|  | Propone medidas para prevenir desastres ambientales causados por la basura. | - Enfoque ambiental: Relaciona la gestión de residuos con la prevención de desastres. | - Organiza simulacros de limpieza y prevención de inundaciones por basura en ríos. |
| Educación en biodiversidad | Reconoce la importancia de mantener los ecosistemas libres de contaminación. | - Enfoque ambiental: Promueve la conservación de la biodiversidad. | - Realiza actividades de reforestación y limpieza de áreas verdes. |
|  | Promueve la protección de los ríos y áreas verdes en su comunidad. | - Enfoque intercultural: Valora los conocimientos tradicionales sobre el ambiente. | - Desarrolla proyectos de conservación de ríos y áreas naturales. |

- JUSTIFICACIÓN:

El problema de los hábitos inadecuados de las personas al desechar basura tiene un impacto significativo en el ambiente, la salud y la calidad de vida de la comunidad, esta problemática esta relacionado con la contaminación del suelo y el aguan por la acumulación de la basura en lugares abiertos, áreas verdes y ríos, estos residuos sólidos liberan sustancias tóxicas que se filtran al suelo y llegan a los cuerpos de agua, afectando los ecosistemas y la biodiversidad. La descomposición de los residuos orgánicos en botaderos informales produce gases de efecto invernadero, como el metano, que contribuyen al calentamiento global, también contribuye con la proliferación de vectores infecciosos, como moscas, roedores, perros y otros animales que pueden transmitir enfermedades como parasitosis, leptospirosis, dengue, etc.

Todo ello por deficiencias en los hábitos inadecuados de manejo de residuos que refleja una falta de educación ambiental en la comunidad y la escuela, los ambientes escolares contaminados afectan el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya que un entorno sucio y desorganizado no es propicio para la concentración y el desarrollo de actividades educativas.

Por ello es fundamental promover prácticas como la reducción, reutilización y reciclaje de residuos para minimizar el impacto ambiental y optimizar el uso de recursos, así como la implementación de sistemas adecuados para la recolección y disposición de basura para prevenir la contaminación y proteger los recursos naturales, así como fomentar la cultura de responsabilidad ambiental desde las escuelas y comunidades, para que las personas adopten hábitos sostenibles y se conviertan en agentes de cambio.

Atender el problema de los hábitos inadecuados de manejo de residuos sólidos es urgente y necesario para proteger el ambiente, garantizar la salud de la población y promover un desarrollo sostenible. La educación ambiental, la participación comunitaria y la implementación de prácticas ecoeficientes son herramientas clave para transformar esta realidad y construir un futuro más limpio y saludable para las generaciones presentes y futuras.

- POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Las acciones propuestas para abordar el problema de los residuos sólidos no solo benefician directamente a los estudiantes y la comunidad educativa, sino que también tienen un impacto positivo en la población local, los ecosistemas y las generaciones futuras. Esto refuerza la importancia de implementar estrategias de educación ambiental y gestión de residuos de manera participativa y sostenible.

| TIPO | META | CARACTERISITCAS |
| --- | --- | --- |
| Be Beneficiarios Directos | N° de estudiantes de la IE. Docentes y personal de la IE. | Comunidad escolar que se verá directamente beneficiada por la mejora del ambiente. |
| Be Beneficiarios Indirectos Be | Población en general de la localidad. Autoridades locales. Ecosistemas locales (ríos, áreas verdes, biodiversidad). Generaciones futuras. | Comunidad aledaña a la institución educativa. Vecinos y transeúntes que se benefician de un entorno más limpio y saludable. |

- OBJETIVOS Y RESULTADOS

  - - GENERAL:

Promover una cultura de responsabilidad ambiental y gestión adecuada de residuos sólidos en la comunidad educativa y su entorno, mediante la implementación de estrategias de educación, sensibilización y acciones concretas de limpieza, reciclaje y conservación, con el fin de mejorar la calidad del ambiente, prevenir riesgos para la salud y fomentar el desarrollo sostenible.

.

  - ESPECÍFICOS

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACCIONES | RESULTADOS |
| --- | --- | --- |
| OBJETIVO ESPECIFICO 1: Mejorar la gestión de residuos sólidos en la institución educativa y sus alrededores. | ACCIÓN 1: - Instalación de contenedores de basura. | RESULTADO 1: Reducción de residuos sólidos en el ambiente escolar. |
|  | ACCIÓN 2: Charlas de educación ambiental. | RESULTADO 2: Mayor conciencia ambiental. |
| OBJETIVO ESPECIFICO 2 Reducir la contaminación del río y áreas verdes. | ACCIÓN 1: Jornadas de limpieza del río y áreas verdes. | RESULTADO 1: Menor acumulación de basura en el río y áreas verdes. |
|  | ACCIÓN 2: Campañas de reciclaje. | RESULTADO 2: Agua más limpia. |
| OBJETIVO ESPECIFICO 3 Promover la participación comunitaria en la limpieza y cuidado del ambiente. | ACCIÓN 1: Organización de brigadas comunitarias | RESULTADO 1: - Mayor participación de la comunidad en actividades ambientales. |
|  | ACCIÓN 2: Talleres de reciclaje | RESULTADO 2 |
| OBJETIVO ESPECIFICO 4: Establecer alianzas estratégicas para la gestión sostenible de residuos. | ACCIÓN 1: Firmar convenios con autoridades locales y empresas de reciclaje. | RESULTADO 1: Mejor gestión de residuos a largo plazo. |

- ACTIVIDADES/CRONOGRAMA/RESPONSABLES

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDADES | RESULTADOS | METAS | INDICADORES | EVIDENCIAS | CRONOGRAMA | RESPONSABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO ESPECIFICO 1: Mejorar la gestión de residuos sólidos en la institución educativa y sus alrededores. | Instalación de contenedores. | Reducción de residuos. | 10 contenedores instalados. | Número de contenedores instalados. | Fotografías y actas de instalación. | Marzo – abril | Prof. Iván Ruiz |
|  | Charlas de educación ambiental sobre la gestión de residuos sólidos. | Mayor conciencia ambiental. | 3 charlas por instituciones aliadas | Número de estudiantes fortalecidos en educación ambiental sobre la gestión de residuos sólidos. | Oficio para las instituciones aliadas. Informe Registro de asistencia Acta de compromiso Fotografías | 16 abril 20 junio 19 setiembre | Prof. María Quiroz |
|  | Realizar campañas de sensibilización sobre el manejo adecuado de residuos | Reducción de residuos sólidos en la institución educativa y sus alrededores. | - 80% de reducción de basura en la escuela y alrededores en 6 meses. | Número de jornadas de limpieza realizadas. | Fotografías de las jornadas de limpieza. | Sensibilización: Mayo | Prof. Juana Morales. |
| OBJETIVO ESPECIFICO 2 Reducir la contaminación del río y áreas verdes. | Realizar limpieza de las riberas del río. | Menor acumulación de basura. | 5 jornadas de limpieza. | Cantidad de basura recolectada en el río. | Informes de limpieza. | Marzo - abril | Prof. Antonio Rojas |
|  | Reforestar áreas verdes abandonadas. | Ríos y áreas verdes libres de basura. | 70% de reducción de basura en el río y áreas verdes en 6 meses. | Número de árboles plantados. | Número de señalizaciones instaladas. | Reforestación: julio | Prof. Iván Ruiz |
|  | Instalar señalización para evitar botaderos informales. | Recuperación de espacios naturales. | 50 árboles plantados en áreas verdes. | Número de señalizaciones instaladas. | Informes de avance de la recuperación de áreas verdes | Instalación de señalización: mayo | Prof. María Quiroz |
| OBJETIVO ESPECIFICO 3 Promover la participación comunitaria en la limpieza y cuidado del ambiente. | Organizar talleres de educación ambiental para la comunidad. | Mayor participación de la comunidad en actividades de limpieza y cuidado del ambiente | 60% de participación de la comunidad en actividades ambientales. | Número de talleres realizados. | Fotografías de las brigadas y ferias. Listas de asistencia a talleres. | Talleres: marzo y junio | Director Prof. Juana Morales. |
|  | Crear brigadas comunitarias de limpieza. Realizar ferias ambientales. | Fortalecimiento del sentido de pertenencia. | 4 brigadas comunitarias formadas. | Número de participantes en brigadas y ferias. | Encuestas de participación comunitaria | Formación de brigadas: Mes 2. Ferias ambientales: Mayo y junio | Director Prof. Antonio Rojas |
| OBJETIVO ESPECIFICO 4: Establecer alianzas estratégicas para la gestión sostenible de residuos. | Coordinar con la municipalidad para la recolección de residuos | Alianzas formales con instituciones y empresas para la gestión de residuos. | 3 alianzas estratégicas establecidas en 6 meses. | Número de alianzas establecidas | Convenios firmados. | Coordinación con municipalidad: Abril. | Directivos de la institución educativa. |
|  | Buscar apoyo de empresas para implementar proyectos de reciclaje | Proyectos de reciclaje implementados. | 1 proyecto de reciclaje en funcionamiento. | Número de proyectos de reciclaje implementados. | Informes de avance de proyectos de reciclaje. | Búsqueda de apoyo empresarial: Marzo y abril | Director de IE Representantes de la municipalidad y empresas. |

IX .- PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE GASTOS

| ACTIVIDADES | RUBRO (BIEN O SERVICIO) | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | COSTO POR ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalación de contenedores. | Contenedores de basura | 100 por unidad | $1,000 |  |
| Charlas de educación ambiental sobre la gestión de residuos sólidos. | Materiales de limpieza | 200 por jornada | 1,000 |  |
| Realizar campañas de sensibilización sobre el manejo adecuado de residuos | Impresión de trípticos Elaboración de tic toc |  |  |  |
| Realizar limpieza de las riberas del río. | Escobas Recogedores Bolsas plásticas |  |  |  |
| Reforestar áreas verdes abandonadas. | Pico Lampa |  |  |  |
| Instalar señalización para evitar botaderos informales. | Palos de 2 metros Letrero |  |  |  |
| Organizar talleres de educación ambiental para la comunidad. | Fotocopias |  |  |  |
| Crear brigadas comunitarias de limpieza. Realizar ferias ambientales. |  |  |  |  |
| Coordinar con la municipalidad para la recolección de residuos |  |  |  |  |
| Buscar apoyo de empresas para implementar proyectos de reciclaje |  |  |  |  |

- EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO

  - EVALUACIÓN:

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | RESULTADOS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO ESPECIFICO 1: Mejorar la gestión de residuos sólidos en la institución educativa y sus alrededores. | Se implementa un sistema de gestión de residuos sólidos en la IE y sus alrededores. | Número de contenedores de reciclaje instalados. Porcentaje de residuos reciclados. | Informes de seguimiento del sistema de gestión de residuos. Encuesta a la comunidad educativa. |
| OBJETIVO ESPECIFICO 2 Reducir la contaminación del río y áreas verdes. | Disminución de la contaminación del río y áreas verdes. | Niveles de residuos en el río verificados cada bimestre. Porcentaje de área verdes recuperadas. | Fotografías antes y después de los puntos focalizados. Fotografías de las áreas verdes antes y después de la intervención. |
| OBJETIVO ESPECIFICO 3 Promover la participación comunitaria en la limpieza y cuidado del ambiente | Aumento de la participación comunitaria en la limpieza y cuidado del ambiente. | Número de actividades de limpieza y cuidado del ambiente realizadas. Número de participantes en las actividades. | Registro de participación en actividades comunitarias. Encuestas de satisfacción de la comunidad. |
| OBJETIVO ESPECIFICO 4: Establecer alianzas estratégicas para la gestión sostenible de residuos. | Se establecen alianzas estratégicas con organizaciones aliadas para la gestión sostenible de residuos sólidos en la IE. | Número de alianzas estratégicas establecidas. Porcentaje de residuos sólidos gestionados de manera sostenible. | Acuerdos firmados con organizaciones aliadas. Informe de seguimiento de las alianzas. |

  - MONITOREO

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDADES | RESULTADOS | METAS | EVIDENCIAS | CRONOGRAMA | VERIFICACIÓN DE PROCESO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | INICIO | PROCESO | PREVISTO | DESTACADO |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVO ESPECIFICO 1: Mejorar la gestión de residuos sólidos en la institución educativa y sus alrededores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de contenedores dentro y a los alrededores de la IE. | Reducción de residuos. | Instalar 10 contenedores en la IE y sus alrededores en 3 meses. | Fotos de los contenedores instalados. Registro de reducción de residuos. Informe. |  |  |  |  |  |
|  | Charlas de educación ambiental sobre la gestión de residuos sólidos. | Mayor conciencia ambiental. | Realizar 5 charlas en 6 meses con al menos 100 participantes. | Listas de asistencia, fotos de las charlas y encuestas de satisfacción. |  |  |  |  |  |
|  | Realizar campañas de sensibilización sobre el manejo adecuado de residuos | Reducción de residuos sólidos en la institución educativa y sus alrededores. | Realizar 3 campañas en 6 meses con cobertura del 80% de la comunidad. | Materiales de campaña (folletos, carteles), fotos y registro de participación. Informe. |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESPECIFICO 2 Reducir la contaminación del río y áreas verdes. | Realizar limpieza de las riberas del río. | Menor acumulación de basura. | Limpiar puntos focalizados en la ribera del río en 2 meses. | Fotos antes y después de la limpieza, registro de residuos recolectados. Informe. |  |  |  |  |  |
|  | Reforestar áreas verdes abandonadas. | Ríos y áreas verdes libres de basura. | Reforestar 5 áreas verdes en 6 meses. | Fotos de las áreas reforestadas. Registro de árboles plantados. Informe. |  |  |  |  |  |
|  | Instalar señalización para evitar botaderos informales. | Recuperación de espacios naturales. | Instalar 15 señales en 3 meses. | Fotos de las señales instaladas y registro de reducción de botaderos informales. |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESPECIFICO 3 Promover la participación comunitaria en la limpieza y cuidado del ambiente. | Organizar talleres de educación ambiental para la comunidad. | Mayor participación de la comunidad en actividades de limpieza y cuidado del ambiente | Realizar 4 talleres en 6 meses con al menos 50 participantes cada uno. | Listas de asistencia, fotos de los talleres y encuestas de satisfacción. Informe. |  |  |  |  |  |
|  | Crear brigadas comunitarias de limpieza. Realizar ferias ambientales. | Fortalecimiento del sentido de pertenencia. | Formar 3 brigadas con al menos 15 miembros cada una en 3 meses. | Listas de miembros, fotos de las brigadas en acción y registro de actividades. |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESPECIFICO 4: Establecer alianzas estratégicas para la gestión sostenible de residuos. | Coordinar con la municipalidad para la recolección de residuos | Alianzas formales con instituciones y empresas para la gestión de residuos. | Firmar 2 acuerdos con la municipalidad en 3 meses. | Copias de los acuerdos firmados y registro de reuniones. |  |  |  |  |  |
|  | Buscar apoyo de empresas para implementar proyectos de reciclaje | Proyectos de reciclaje implementados. | Lograr el apoyo de 3 empresas en 6 meses. | Copias de los convenios con empresas y registro de proyectos implementados. |  |  |  |  |  |

  - MATRIZ DE CONSISTENCIA PEDAGÓGICA

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | RESULTADO | NECESIDADES DE APRENDIZAJE | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: EN SALUD, ECOEFICIENCIA Y GESTION DEL RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO ESPECIFICO 1: Mejorar la gestión de residuos sólidos en la institución educativa y sus alrededores. | Se implementa un sistema de gestión de residuos sólidos en la IE y sus alrededores. | - Practica sobre la clasificación de residuos. - Manejo de contenedores y puntos de recolección. - Normativas ambientales locales. | - Talleres sobre clasificación de residuos (orgánicos, inorgánicos, reciclables). - Capacitación en uso de contenedores y recolección selectiva. - Charlas sobre normativas ambientales. |
| OBJETIVO ESPECIFICO 2 Reducir la contaminación del río y áreas verdes. | Disminución de la contaminación del río y áreas verdes. | - Conocimientos sobre impacto ambiental de la contaminación. - Técnicas de limpieza y mantenimiento de áreas naturales. - Reforestación y conservación de áreas verdes. | - - Charlas sobre el impacto de la contaminación en ríos y áreas verdes. - Talleres prácticos de limpieza y mantenimiento de riberas. - Capacitación en técnicas de reforestación y cuidado de áreas verdes. |
| OBJETIVO ESPECIFICO 3 Promover la participación comunitaria en la limpieza y cuidado del ambiente | Aumento de la participación comunitaria en la limpieza y cuidado del ambiente. | - Estrategias para motivar la participación comunitaria. - Conocimientos sobre liderazgo y organización de brigadas. - Educación ambiental para la comunidad. | - Talleres de liderazgo y organización comunitaria. - Charlas sobre la importancia de la participación ciudadana en el cuidado del ambiente. - Actividades prácticas de limpieza y cuidado ambiental con la comunidad. |
| OBJETIVO ESPECIFICO 4: Establecer alianzas estratégicas para la gestión sostenible de residuos. | Se establecen alianzas estratégicas con organizaciones aliadas para la gestión sostenible de residuos sólidos en la IE. | - Conocimientos sobre gestión de alianzas y colaboraciones. - Estrategias de comunicación y negociación con empresas e instituciones. - Planificación de proyectos sostenibles. | - Talleres sobre gestión de alianzas y colaboraciones. - Capacitación en comunicación y negociación con empresas e instituciones. - Charlas sobre planificación y ejecución de proyectos sostenibles. |

- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POR COMPONENTES TEMÁTICOS DE ENFOQUE AMBIENTAL:

| COMPONENTES TEMÁTICOS DE ENFOQUE AMBIENTAL. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| EDUCACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO. | - Charlas y talleres sobre el impacto de los residuos sólidos en el cambio climático. - Campañas de sensibilización sobre la reducción de la huella de carbono a través del manejo adecuado de residuos. Promoción de prácticas sostenibles como el reciclaje y la reutilización. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDUCACIÓN EN SALUD. | - Talleres sobre los riesgos para la salud causados por la acumulación de basura (vectores infecciosos, contaminación del agua, etc.). - Campañas de limpieza en la institución educativa y sus alrededores. Charlas sobre higiene y prevención de enfermedades relacionadas con la basura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDUCACIÓN EN ECOEFICIENCIA. | - Capacitaciones sobre separación de residuos y reciclaje. - Instalación de contenedores diferenciados para residuos orgánicos, inorgánicos y reciclables. Promoción del uso de materiales reutilizables y reducción del consumo de plásticos de un solo uso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDUCACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS. | - Talleres sobre identificación y mitigación de riesgos ambientales (botaderos informales, contaminación del río, etc.). - Creación de brigadas comunitarias para la gestión de residuos y limpieza de áreas críticas. Elaboración de planes de acción para prevenir la acumulación de basura en áreas públicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROTECCION DE LA BIODIVERSIADAD | - Reforestación de áreas verdes abandonadas con especies nativas. - Charlas sobre la importancia de proteger los ecosistemas locales (ríos, áreas verdes, etc.). Campañas de limpieza de las riberas del río para evitar la contaminación del agua y proteger la biodiversidad acuática. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- SOSTENIBILIDAD E INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

Para que el proyecto sea sostenible, se debe institucionalizar el Enfoque Ambiental, incluyéndolos en todos los instrumentos de gestión, buscando situaciones significativas del contexto local para ser trabajadas desde todas las áreas, organizando actividades extracurriculares y realizando alianzas estratégicas con todas las instituciones afines a los componentes del enfoque ambiental. También consolidando las buenas prácticas ambientales en la comunidad educativa.

- RENDICIÓN DE CUENTAS

| CAMPOS DE INTERÉS | RENDICIÓN DE CUENTAS (LOGROS OBTENIDOS) |
| --- | --- |
| En la Institución Educativa |  |
| - Aprendizajes | Aprendizajes logrados satisfactoriamente por los estudiantes en educación en salud, en gestión de riesgo de desastres, en ecoeficiencia, biodiversidad y cambio climático. |
| - Gestión | Logros ambientales en los cinco componentes: Educación en salud, educación en gestión de riesgo, educación en ecoeficiencia, protección de la biodiversidad y cambio climático. |
| En la Comunidad |  |
| - Participación de la comunidad | Nivel de participación de la comunidad en la implementación del proyecto educativo ambiental. |
| 2.-Autoridades locales | Grado de participación de las autoridades locales en la implementación de las actividades del PEAI 2024. |

FIRMA DEL DIRECTOR / FIRMA DE SUB DIRECTOR

FIRMA DEL BRIGADISTA RESPONSABLE

FIRMA DE BRIGADISTAS