PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRADO DE LA I.E.E. SAN PEDRO

EsVi: “JARDIN BOTÁNICO ESCOLAR SHUMAC HUAYTA”

2024

PROYECTO EDUCATIVO AMBIENTAL INTEGRADO

- DATOS GENERALES

  - INSTITUCION EDUCATIVA:  SAN PEDRO

  - UGEL :                                      SANTA

  - DIRECCION:                             JR CASMA S/N FLORIDA BAJA

  - LUGAR:  CHIMBOTE             DISTRITO:   CHIMBOTE        PROVINCIA:  SANTA         REGION: ANCASH

  - INTEGRANTES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES:

  - DIRECTORA: Mg. MARGARET OLORTEGI MORALES

  - SUBDIRECTORA DE PRIMARIA: LUZ SAVAS CABREJOS

  - SUBDIRECTORA DE SECUNDARIA: CRISEIDA TANIA MACEDO CHAUCA

  - BRIGADISTA LIDER: ROSA AMELIA VALLEJOS VILCHEZ

  - RESPONSABLE DE GRD SECUNDARIA: JORGE VELASQUEZ VILLALOBOS

  - RESPONSABLE DE GRD PRIMARIA: PERCY MUÑOZ ARELLANO

    - BRIGADISTA DE SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS: ALICIA RUIZ CHUMBE

    - BRIADISTA DE SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS PRIMARIA: LUIS ALBUJAR SOTELO

    - BRIDISTA DE CAMBIO CLIMATICO PRIMARIA: ANA LUZMILA TORRES CHUQUI

  - BRIGADISTA DE CAMBIO CLIMÁTICO SECUNDARIA: JACQUELINE ARIAS LAFITTE

  - BRIGADISTA DE PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PRIMARIA: MARTINELLY BRAVO VILLANUEVA

  - BRIGADISTA DE PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD SECUNDARIA: MILAGROS REYES MERGILDO

  - BRIGADISTA DE ECOEFICIENCIA PRIMARIA: GLADYS PEREZ CELIS

  - BRIGADISTA DE ECOEFICIENCIA SECUNDARIA: MIRIAM DAMIAN QUEZADA

  - BRIGADISTA DE SOPORTE SOCIOEMOCIONAL Y ACTIVIDADES LÚDICAS: RUIZ CHUMBE ALICIA

  - BRIGADISTA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN: SOLEDAD DE LA CRUZ SIFUENTES

  - BRIGADISTA DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN: BLANCA FLOR ROJAS PINEDO

  - BRIGADISTA CONTRA INCENDIOS: AUGUSTO MALCA SIMBALO

  - FECHA DE INICIO DEL PROYECTO:                01/04/2024

  - FECHA DEL TERMINO DEL PROYECTO:         30/11/2024

- NOMBRE DEL PROYECTO

EsVi: “JARDIN BOTÁNICO ESCOLAR SHUMAC HUAYTA”

- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PEAI Y COMPROMISOS DEL PAT

El Proyecto Educativo Ambiental Integrado, denominado: “JARDIN BOTANICO ESCOLAR SHUMAC HUAYTA” Consiste en implementar acciones que propicien el desarrollo de buenas prácticas ambientales y saludables que protejan la vida de las personas en esta época, la cual nos pide practicar estrictamente los protocolos de bioseguridad en el entorno familiar y comunal, además se promueve una educación ambiental. Para la implementación del presente proyecto es necesario transversalizar el enfoque ambiental con todos sus componentes en   la planificación curricular, de igual forma la incorporación en todos los instrumentos de gestión, que permita su desarrollo tanto a nivel pedagógico como de gestión institucional. Este proyecto permitirá planificar, organizar, ejecutar y evaluar acciones educativas desde la gestión escolar, orientado al cuidado de la salud, a una mejora del entorno educativo y al desarrollo de competencias, capacidades, actitudes, valores y prácticas ambientales, con la participación de los miembros de la comunidad educativa, en el marco de la política nacional de educación ambiental y alineado al CNEB.

- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Uno de los problemas mas relevantes que afecta el planeta en los últimos tiempos en relación con la naturaleza es el cambio climático global, esto se debe principalmente por la acción de las personas, por ello la comunidad educativa de la I.E San Pedro nos hemos propuesto ejecutar acciones educativas que nos ayuden a generar espacios de reflexión-acción para colaborar con el ambiente a través del PEAI EsVi “JARDIN BOTÁNICO ESCOLAR SHUMAC HUAYTA”

| CAUSA | EFECTO |
| --- | --- |
| Limitados espacios de vida | - Contaminación del aire, agua y suelo debido a la emisión de los gases del efecto invernadero (transporte, industrias, basura en las calles, quema de basura, deforestación, otros) - Deterioro de áreas verdes |
| Escasos hábitos de manejo adecuado de residuos sólidos en algunos (as) estudiantes de la I.E.y sus familias. | - Arrojo y acumulación de residuos sólidos. - Emisión de malos olores - Contaminación del aire, agua y el suelo - Deterioro del ambiente |
| Inadecuada prácticas de estilos de vida saludable | - Consumo de alimentos chatarra - Enfermedades como obesidad, anemia. - Inadecuados hábitos de higiene - - Practicas de autocuidado (uso de gorros y viseras, bloqueador) |

- JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El PEAI EsVi “JARDIN BOTÁNICO ESCOLAR SHUMAC HUAYTA”, es un recurso pedagógico que contribuirá al desarrollo de competencias del CNEB dados que serán trabajados como parte de la programación curricular anual y experiencias de aprendizaje, respondiendo a situaciones de interés de los estudiantes. Así mismo promueve la transversalidad del enfoque ambiental en la gestión escolar. En este sentido la creación de los EsVi fortalecerá la integración de la familia San Pedrana en el proceso de implementación y sostenibilidad, contribuirá con la promoción de las 3R (reducir, reusar y reciclar, la seguridad alimentaria y nutricional, así como la alimentación saludable, pensando en su bienestar, el de otras personas y de la naturaleza para afianzar los aprendizajes y la conciencia ambiental

La implementación del proyecto será desarrollando actividades en los componentes de Educación en Cambio Climático, Educación en Ecoeficiencia, Educación de protección de la Biodiversidad, Educación en Salud y Educación en Gestión de Riesgo de Desastres, los cuales están dentro de los documentos de gestión de la I.E. porque el Enfoque Ambiental es un tema transversal que se desarrolla en todas las áreas de aprendizaje.

- BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

El proyecto está dirigido a la comunidad educativa de la institución, y se relaciona con los compromisos de gestión escolar del PAT: Progreso de los aprendizajes de los y las estudiantes de la I.E y Gestión de la convivencia escolar.

| TIPO | META | CARACTERISITCAS |
| --- | --- | --- |
| Beneficiarios Directos | -223 estudiantes del nivel primaria. - 625 estudiantes del nivel secundaria. | Estudiantes de 6 a 18 años de edad. |
| Beneficiarios Indirectos | -3 miembros del personal directivo. -43 docentes del nivel primaria y secundaria. -4 auxiliares de educación. -5 personales administrativos. - 7 Personal de servicio -400 Padres y Madres de Familia. | Los docentes y personal directivo con estudios superiores. La mayoría de las familias con estudios secundarios completos. |

- OBJETIVOS Y RESULTADOS

Nos proponemos lograr lo siguiente:

OBJETIVO 1: Fomentar el uso de espacios de vida de la I.E haciendo los espacios verdes y biohuertos.

  - RESULTADO 1: Incrementar la cobertura sembrado de plantas alimenticias y ornamentales mediante la siembra y cosecha con fines de captura de carbono.

- RESULTADO 2: Elaboran biohuertos escolares y humus con materia orgánica

OBJETIVO 2:

Desarrollar prácticas adecuadas de gestión de residuos sólidos en los miembros de la comunidad educativa, a través de la segregación selectiva de los desechos que se generan en la institución para lograr una escuela segura, limpia y saludable.

Resultado 1: - Estudiantes y familias con cultura ambiental que manejan adecuadamente los residuos sólidos.

Resultado 2: - Segregación selectiva de residuos sólidos en la institución educativa.

Resultado 3: - Ambientes y entornos saludable para el aprendizaje de los estudiantes.

OBJETIVO 3

-Sensibilizar e involucrar a la comunidad educativa, en prácticas ecoeficientes como el uso adecuado del agua, la energía eléctrica, el ordenamiento del territorio y la mitigación al cambio climático a través de acciones educativas, para el mejoramiento de la calidad de vida y la salud ambiental.

Resultado 1: - Estudiantes que hacen uso adecuado de sus recursos.

Resultado 2: - Uso pedagógico de los biohuertos escolares

Resultado 3: - Comunidad educativa preparada para mitigar el cambio climático.

OBJETIVO 4:

Preparar a la Comunidad Educativa en Gestión del Riesgos de Desastres mediante la organización de brigadas y desarrollo de simulacros, con la finalidad que actúen adecuadamente antes, durante y después de un fenómeno natural o antrópico.

Resultado 1: - Estudiantes y familias preparados para afrontar un desastre de origen natural, o antrópico.

Resultado 2: - Comunidad Educativa organizada y preparada para afrontar eventos adversos.

Resultado 3: - Local escolar y familiar seguro, con señalizaciones y zonas de evacuación.

- ACTIVIDADES/CRONOGRAMA/RESPONSABLES

| OBJETIVO 1 | RESULTADOS Y ACTIVIDADES |  | META |  | CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fomentar el uso de espacios de vida de la I.E haciéndolos espacios verdes y biohuertos. |  |  |  |  | A |  | M |  |  |  | J |  |  |  |  |  |  | J |  |  |  | A |  |  |  | S |  |  | O |  |  | N |  |  |  |  |
|  | - Resultado 1: Incrementar la cobertura sembrado de plantas alimenticias y ornamentales mediante la siembra y cosecha con fines de captura de carbono. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Incrementar espacios de vida con material reciclable |  | MIEMBROS DE COMUNIDAD EDUCATIVA | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | Comisión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo. Equipo directivo y docente |
|  | RESULTADO 2: Elaboran biohuertos escolares y humus con materia orgánica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siembra de hortalizas |  | MIEMBROS DE COMUNIDAD EDUCATIVA | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | Comisión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgos Equipo directivo y docente |
| OBJETIVO 2 Desarrollar prácticas adecuadas de gestión de residuos sólidos en los miembros de la comunidad educativa, a través de la segregación selectiva de los desechos que se generan en la institución para lograr una escuela segura, limpia y saludable. | Resultado 1: Estudiantes con cultura ambiental, que manejan adecuadamente los residuos sólidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Desarrollo de sesiones de aprendizaje, de buenas prácticas ambientales en manejo de residuos sólidos. |  | 848 estudiantes |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | Equipo directivo y docente. |  |  |  |
|  | 2. Participación de la I.E. en el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de los residuos sólidos de la Municipalidad Provincial del Santa. |  | 848 integrantes de la comunidad. Educativa. |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | Comisión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo. Equipo directivo y docente |  |  |  |
|  | Resultado 2: Segregación selectiva de residuos sólidos en la institución educativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Clasificación de los residuos sólidos a nivel de aula y domicilio de cada estudiante |  | 80 % de los residuos generados. |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | Comisión de Educación ambiental, equipo directivo y docente. |  |  |  |
|  | 4. Práctica de las 3R de las buenas prácticas ambientales (reducir, reusar y reciclar). |  | 80% de los residuos generados. |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | Comisión de Educación ambiental, equipo directivo y docente. |  |  |  |
|  | Resultado 3: Ambientes y entornos saludable para el aprendizaje de los estudiantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Ejecución de campañas de limpieza al interior y exterior de la institución educativa y comunidad | Todos los ambientes de la I.E. y perímetro exterior. |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  | Comisión de Educación ambiental. directivo y docente |  |  |
|  | 6. Ubicación de contenedores en las aulas e I.E. para el acopio selectivo de residuos sólidos. | Colocación de cilindros y de papeleras para clasificar los residuos sólidos. |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo directivo, comisión de Educación ambiental. |  |  |
|  | Participar en las capacitaciones de temas de salud. | Los a estudiantes y brigadistas de salud participan en las charlas |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  | Equipo directivo, comisión de Educación ambiental. Posta La Florida |  |  |

| OBJETIVO 3 | RESULTADOS Y ACTIVIDADES |  | META | CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensibilizar e involucrar a la comunidad educativa, en prácticas ecoeficientes como el uso adecuado del agua, la energía eléctrica, el ordenamiento del territorio y la mitigación al cambio climático a través de acciones educativas, para el mejoramiento de la calidad de vida y la salud ambiental. |  |  |  | A | M |  | J | J |  |  | A | S | O | N |  |
|  | Resultado 1: - Estudiantes que hacen uso adecuado de sus recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Desarrollo de buenas prácticas del uso adecuado del agua y la energía eléctrica. |  | 848 estudiantes |  | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x | Equipo directivo y docente. |
|  | 2. Reciclaje del agua, para reutilizarlo en la limpieza de los servicios higiénicos. |  | 80% del agua que se consume. |  | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x | Comisión de Educación ambiental. |
|  | Resultado 2: Uso pedagógico de los biohuertos escolares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Uso de los biohuertos escolares como espacios de aprendizaje. | 848 estudiantes |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x | Equipo directivo y docente. |
|  | 4. Producción de humos de lombriz utilizando los desechos orgánicos que se generan en la I.E. | 80% de residuos orgánicos. |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x | Equipo directivo y docente. |
|  | Resultado 3: Comunidad educativa preparada para mitigar el cambio climático. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.-Sensibilización a la comunidad educativa sobre los efectos nocivos de la radiación solar para la salud. | 848 integrantes de la comunidad educativa. |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x | Equipo directivo, docente y comisión de Educación ambiental. |
|  | 6. Promoción del uso de gorras para protegerse de la radiación solar. | 90% de los estudiantes |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x | Equipo directivo, docente y comisión ambiental. |

| OBJETIVO 4 | RESULTADOS Y ACTIVIDADES | META | CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparar a la Comunidad Educativa en Gestión del Riesgos de Desastres, mediante la organización de brigadas y desarrollo de simulacros, con la finalidad que actúen adecuadamente antes, durante y después de un fenómeno natural o antrópico. |  |  | A |  | M | J |  |  | J |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  | O |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado 1: Estudiantes preparados para afrontar un desastre natural o antrópico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.-Implementación del plan de gestión de riesgo, y planes de contingencia. | 100% de las actividades programadas. |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | Comisión ambiental, equipo directivo y docente. |  |  |
|  | 2.-Desarrollo de simulacros de sismo y tsunami. | 100% de los simulacros programados. |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | Equipo directivo, docente, comisión ambiental. |  |  |
|  | Resultado 2. Comunidad educativa organizada y preparada para afrontar eventos adversos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.-Organización y capacitación de las brigadas de gestión de riesgo. | 03 brigadas. |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo directivo, comisión ambiental y de gestión de riesgo. |  |  |  |
|  | 4.- Organización del COE de la institución educativa. | COE institucional |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo directivo, comisión ambiental y de gestión de riesgo. |  |  |  |
|  | Resultado 3 : Local escolar seguro, con señalizaciones y zonas de evacuación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.-Identificación de las zonas de peligro en la I.E. | En todos los ambientes de la I.E. |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comisión ambiental y de gestión de riesgo |  |  |  |
|  | 6. Señalización de seguridad y evacuación en todos los ambientes de la I.E. | En todo el local escolar. |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo directivo y comisión ambiental y de gestión de riesgo |  |  |  |

VIII.- PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE GASTOS

| OBJETIVO 1 | ACTIVIDAD | RUBRO (BIEN O SERVICIO) | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | COSTO POR ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fomentar el uso de espacios de vida de la I.E haciéndolos espacios verdes y biohuertos. RESULTADO 1: - Incrementar la cobertura sembrado de plantas alimenticias y ornamentales mediante la siembra y cosecha con fines de captura de carbono. | 1.- Incrementar espacios de vida con material reciclable | Afiches Elaboración de trípticos. | 0.10 0.20 | S/10.00 S/.40.00 | S/50.00 |
| RESULTADO 2: Elaboran biohuertos escolares y humus con materia orgánica | 1. Siembra de hortalizas | Semillas | S/ 10.00 | S/10.00 | S/.10.00 |

| OBJETIVO 2 | ACTIVIDAD | RUBRO (BIEN O SERVICIO) | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | COSTO POR ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1: Estudiantes y familias con cultura ambiental que manejan adecuadamente los residuos sólidos. | 1.- Desarrollo de sesiones de aprendizaje, de buenas prácticas ambientales en manejo de residuos sólidos. | Textos del MED. Hojas informativas Elaboración de trípticos. | 0.10 0.20 | S/.40.00 S/.80.00 | S/120.00 |
|  | 2.- Participación de la I.E. en el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de los residuos sólidos de la Municipalidad Provincial del Santa | Movilidad | S/ 1.300 | S/26.00 | S/.26.00 |
| Resultado 2: Segregación selectiva de residuos sólidos en la institución educativa | .3.- Clasificación de los residuos sólidos a nivel de vivienda, aula e institución educativa. | -Jabón líquido. | S/ 6.00 | S/. 60.00 | S/. 60.00 |
|  | 4. Práctica de las 3R de las buenas prácticas ambientales (reducir, reusar y reciclar). | Ninguno | ----- | ------- | -------- |
| Resultado 3: Ambientes y entornos saludables para el aprendizaje de los estudiantes. . |  |  |  |  |  |
|  | 5. Ejecución de campañas de limpieza al interior y exterior de la institución educativa | -Sacos -Bolsas de plástico. | S/. 2.00 S/. 10.00 | S/. 40.00 S/.50.00 | S/.90.00 |
|  | 6.- Ubicación de contenedores en las aulas e I.E. para el acopio selectivo de residuos sólidos. | Donaciones | ------ | -------- | --------- |
|  | TOTAL |  |  |  | S/. 296.00 |

| OBJETIVO 3 | ACTIVIDAD | RUBRO (BIEN O SERVICIO) | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | COSTO POR ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1: Estudiantes y familias que hacen uso adecuado de sus recursos | 1. Desarrollo de buenas prácticas del uso adecuado del agua y la energía eléctrica. | ------- | --------- | ------- | --------- |
|  | 2. Reciclaje del agua, para reutilizarlo en la limpieza de los servicios higiénicos | Cilindros de plásticos. | S/.60.00 | S/120.00 | S/120.00 |
| Resultado 2: Uso pedagógico de los biohuertos escolares. | 3. Uso de los biohuertos escolares como espacios de aprendizaje. | -Semillas de hortalizas. -Plantas aromáticas y ornamentales | S/. 5.00 S/. 10.00 | S/. 100.00 S/. 200.00 | S/300.00 |
|  | 4. Producción de humos de lombriz utilizando los desechos orgánicos que se generan en la I.E. | No genera gasto económico | ------- | -------- | --------- |
| Resultado 3: Comunidad educativa preparada para mitigar el cambio climático. | 5.-. Sensibilización a la comunidad educativa sobre los efectos nocivos de la radiación solar para la salud | Materiales de impresión. | S/20.00 | S/. 200.00 | S/. 200.00 |
|  | 6.- Promoción del uso de gorras para protegerse de la radiación solar. | No genera gasto económico. | -------- | ------- | --------- |
|  | TOTAL |  |  |  | S/. 620.00 |

| OBJETIVO 4 | ACTIVIDAD | RUBRO (BIEN O SERVICIO) | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | COSTO POR ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1: Estudiantes preparados para afrontar un desastre natural o antrópico. | 1.- Implementación del plan de gestión de riesgo, y planes de contingencia en caso de emergencia. | Costo de las actividades del plan de GRD. | S/.30.00. | S/. 300.00 | S/.300.00 |
|  | 2.- Desarrollo de simulacros de sismo y tsunami. | No genera gasto económico. | -------- | -------- | --------- |
| Resultado 2: Comunidad educativa organizada y preparada para afrontar eventos adversos. | 3.- Organización y capacitación de las brigadas de gestión de riesgo | -Pasaje de ponentes. -Materiales de impresión | S/. 6.00 18.00 | S/18.00 S/. 90.00 | S/.108.00 |
|  | 4.- Organización del COE de la institución educativa. | No genera gasto económico. | -------- | -------- | -------- |
| Resultado 3: Local escolar seguro, con señalizaciones y zonas de evacuación | 5. Identificación de las zonas de peligro en la I.E. | No genera gasto económico. | -------- | --------- | --------- |
|  | 6. Señalización de seguridad y evacuación en todos los ambientes de la I.E. | Señalizaciones. | S/. 5.00 | S/. 200.00 | S/. 200.00 |
| TOTAL |  |  |  |  | S/. 608.00 |

- EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO

  - EVALUACIÓN

| OBJETIVO N° 1 | RESULTADOS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Fomentar el uso de espacios de vida de la I.E haciéndolos espacios verdes y biohuertos | RESULTADO 1: | - Incrementar la cobertura sembrado de plantas alimenticias y ornamentales mediante la siembra y cosecha con fines de captura de carbono. | Observación directa. Lista de Cotejo. |
|  | RESULTADO 2: | Elaboran biohuertos escolares y humus con materia orgánica | Observación directa Lista de cotejo. |

| OBJETIVO N° 2 | RESULTADOS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollar prácticas adecuadas de gestión de residuos sólidos en los miembros de la comunidad educativa, a través de la segregación selectiva de los desechos que se generan en la institución para lograr una escuela segura, limpia y saludable. | Resultado 1: Estudiantes con cultura ambiental que manejan adecuadamente los residuos sólidos. | Ubican los residuos sólidos en los respectivos contenedores. | Observación directa. Lista de Cotejo. |
|  | Resultado 2: Segregación selectiva de residuos sólidos en la institución educativa | Clasifican los residuos sólidos (plásticos, metales, papel, orgánicos, etc.) | Observación directa Lista de cotejo. |
|  | Resultado 3: Ambientes y entornos saludables para el aprendizaje de los estudiantes. | No arrojan residuos sólidos en los ambientes de la institución educativa. | Observación directa. |

| OBJETIVO N° 3 | RESULTADOS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensibilizar e involucrar a la comunidad educativa, en prácticas ecoeficientes como el uso adecuado del agua, la energía eléctrica, el ordenamiento del territorio y la mitigación al cambio climático a través de acciones educativas, para el mejoramiento de la calidad de vida y la salud ambiental. | Resultado 1: Estudiantes que hacen uso adecuado de sus recursos | Hacen uso adecuado de del agua, y la energía eléctrica. | Observación directa Lista de cotejo. |
|  | Resultado 2: Uso pedagógico de los biohuertos escolares. | Docentes y estudiantes usan los biohuertos como espacios de aprendizaje. | Sesiones de aprendizaje. Observación directa. |
|  | Resultado 3: Comunidad educativa preparada para mitigar el cambio climático. | Cultivan en los biohuertos escolares para hacer uso adecuado de los suelos. | Ficha de evaluación. Lista de Cotejo. |

| OBJETIVO N° 04 | RESULTADOS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparar a la Comunidad Educativa en Gestión del Riesgos de Desastres, mediante la organización de brigadas y desarrollo de simulacros, con la finalidad que actúen adecuadamente antes, durante y después de un fenómeno natural o antrópico. | Resultado 1: Estudiantes preparados para afrontar un desastre natural o antrópico. | Participan activamente y con responsabilidad en los simulacros y en las sesiones de clases sobre gestión de riesgo. | Sesiones de aprendizaje. Observación directa Lista de cotejo. |
|  | Resultado 2: Comunidad educativa organizada y preparada para afrontar eventos adversos. | Participan en los simulacros en forma organizada y responsable. | Ficha de evaluación de simulacros. Observación directa. |
|  | Resultado 3 : Local escolar seguro, con señalizaciones y zonas de evacuación | Local escolar debidamente señalizado, con zonas de evacuación. | Observación directa. |

  - MONITOREO

| OBJETIVO 1 | RESULTADOS Y ACTIVIDADES |  | META | CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fomentar el uso de espacios de vida de la I.E haciéndolos espacios verdes y biohuertos |  |  |  | A |  | M |  |  | J |  |  |  |  | J |  |  |  | A |  |  | S |  | O |  | N |  |  |
|  | Resultado 1.- Resultado 1: Incrementar la cobertura sembrado de plantas alimenticias y ornamentales mediante la siembra y cosecha con fines de captura de carbono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Incrementar espacios de vida con material reciclable |  | 848 estudiantes | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  | Equipo directivo |  |  |
|  | 2. Siembra de hortalizas |  | 848 estudiantes. | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo directivo |  |  |
|  | Resultado 2 .- Elaboran biohuertos escolares y humus con materia orgánica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Sembrar en botellas recicladas |  | . 848 estudiantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo directivo |  |  |
|  | - Elaborar humus en base a la materia orgánica |  | 848 estudiantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo directivo |  |  |
| 2.- Desarrollar prácticas adecuadas de gestión de residuos sólidos en los miembros de la comunidad educativa, a través de la segregación selectiva de los desechos que se generan en la institución para lograr una escuela segura, limpia y saludable. | RESULTADOS Y ACTIVIDADES | META |  |  | CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |
|  |  |  |  |  | A |  |  | M |  |  | J |  | J |  |  |  | A |  |  | S |  | O |  | N |  |  |  |
|  | Resultado 1: Estudiantes con cultura ambiental, que manejan adecuadamente los residuos sólidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Desarrollo de sesiones de aprendizaje, de buenas prácticas ambientales en manejo de residuos sólidos. | 848 estudiantes. |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | Equipo directivo |  |
|  | 2. Participación de la I.E. en el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de los residuos sólidos de la Municipalidad Provincial del Santa. | 848 integrantes de la comunidad. Educativa |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | Equipo directivo |  |
|  | Resultado 2: Segregación selectiva de residuos sólidos en la institución educativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Clasificación de los residuos sólidos a nivel de aula e institución educativa | 80 % de los residuos generados. |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | Equipo directivo |  |
|  | 4. Práctica de las 3R de las buenas prácticas ambientales (reducir, reusar y reciclar). | 80% de los residuos generados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo directivo. |  |
|  | Resultado 3: Ambientes y entornos saludable para el aprendizaje de los estudiantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Ejecución de campañas de limpieza al interior y exterior de la institución educativa. | Todos los ambientes de la I.E. y perímetro exterior. |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | Equipo directivo. |  |
|  | 6. Ubicación de contenedores en las aulas de la I.E. para el acopio selectivo de residuos sólidos. | Colocación de cilindros y de papeleras para clasificar los residuos sólidos. |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | Equipo directivo. |  |

| OBJETIVO 3 | RESULTADOS Y ACTIVIDADES |  | META | CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensibilizar e involucrar a la comunidad educativa, en prácticas ecoeficientes como el uso adecuado del agua, la energía eléctrica, el ordenamiento del territorio y la mitigación al cambio climático a través de acciones educativas, para el mejoramiento de la calidad de vida y la salud ambiental. |  |  |  | A | M |  | J | J |  |  | A | S | O | N |  |
|  | Resultado 1: - Estudiantes que hacen uso adecuado de sus recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Desarrollo de buenas prácticas del uso adecuado del agua y la energía eléctrica. |  | 848 estudiantes |  | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x | Equipo directivo |
|  | 2. Reciclaje del agua, para reutilizarlo en la limpieza de los servicios higiénicos. |  | 80% del agua que se consume. |  | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x | Equipo directivo |
|  | Resultado 2: Uso pedagógico de los biohuertos escolares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Uso de los biohuertos escolares como espacios de aprendizaje. | 848 estudiantes |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x | Equipo directivo |
|  | 4. Producción de humos de lombriz utilizando los desechos orgánicos que se generan en la I.E. | 80% de residuos orgánicos. |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x | Equipo directivo |
|  | Resultado 3: Comunidad educativa preparada para mitigar el cambio climático. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.-Sensibilización a la comunidad educativa sobre los efectos nocivos de la radiación solar para la salud. | 848 integrantes de la comunidad educativa. |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x | Equipo directivo. |
|  | 6. Promoción del uso de gorras para protegerse de la radiación solar. | 90% de los estudiantes |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x | Equipo directivo. |

| OBJETIVO 4.- | RESULTADOS Y ACTIVIDADES | META | CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparar a la Comunidad Educativa en Gestión del Riesgos de Desastres, mediante la organización de brigadas y desarrollo de simulacros, con la finalidad que actúen adecuadamente antes, durante y después de un fenómeno natural o antrópico. |  |  | A |  | M | J |  |  | J |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  | O |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado 1: Estudiantes preparados para afrontar un desastre natural o antrópico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.-Implementación del plan de gestión de riesgo, y planes de contingencia. | 100% de las actividades programadas. |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | Equipo directivo |  |  |
|  | 2.-Desarrollo de simulacros de sismo y tsunami. | 100% de los simulacros programados. |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | Equipo directivo |  |  |
|  | Resultado 2. Comunidad educativa organizada y preparada para afrontar eventos adversos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.-Organización y capacitación de las brigadas de gestión de riesgo. | 04 brigadas. |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo directivo. |  |  |  |  |
|  | 4.- Organización del COE de la institución educativa. | COE institucional |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Equipo directivo. |  |  |  |  |
|  | Resultado 3 : Local escolar seguro, con señalizaciones y zonas de evacuación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.-Identificación de las zonas de peligro en la I.E. | En todos los ambientes de la I.E. |  | x | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  | Comisión ambiental y de gestión de riesgo |  |  |  |  |
|  | 6. Señalización de seguridad y evacuación en todos los ambientes de la I.E. | En todo el local escolar. |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | Equipo directivo y comisión ambiental y de gestión de riesgo |  |  |  |

  - MATRIZ DE CONSISTENCIA PEDAGÓGICA

| Objetivo N° 1.- | RESULTADO | NECESIDADES DE APRENDIZAJE | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: EN SALUD, ECOEFICIENCIA Y GESTION DEL RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| Fomentar el uso de espacios de vida de la I.E haciéndolos espacios verdes y biohuertos | Resultado 1.- Resultado 1: Incrementar la cobertura sembrado de plantas alimenticias y ornamentales mediante la siembra y cosecha con fines de captura de carbono 2.-. Elaboran biohuertos escolares y humus con materia orgánica | 1.- Preparar espacios de vida. 2.-Con botellas de plástico sembrar plantas | -Orientar de forma permanente la conservación de los espacios de vida. |
|  |  | 1.-Practica de sembrado de las hortalizas | Fomentar en los estudiantes el sembrado de plantas ornamentales y hortalizas. |
| Objetivo 2.- Desarrollar prácticas adecuadas de gestión de residuos sólidos en los miembros de la comunidad educativa, a través de la segregación selectiva de los desechos que se generan en la institución para lograr una escuela segura, limpia y saludable. | RESULTADO | NECESIDADES DE APRENDIZAJE | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: EN SALUD, ECOEFICIENCIA Y GESTION DEL RIESGO |
|  | Resultado 1: : Estudiantes con cultura ambiental, que manejan adecuadamente los residuos sólidos. Resultado2: Segregación selectiva de residuos sólidos en la institución educativa | 1.-Valorar el Medio Ambiente. 2.-Cuidado de la salud. 3.- Contaminación del suelo y el aire. 1.-Residuos sólidos clasificación. 2.- Las 3Rs (reciclar, reusar y reducir) 3.-Ubicación selectiva de residuos sólidos. | 1.1.-Cuidado del medio ambiente. 1.2.-Conocemos y practicamos los hábitos de higiene como: -El lavado de manos. -El cepillado de dientes. -El aseo de nuestro cuerpo y la ropa. 1.3.-Convivimos en un entorno saludable 2.1.-Clasificamos los residuos sólidos en el aula y la institución educativa. 2.2.-Reciclamos y reusamos algunos residuos sólidos, para reducir su acumulación. 2.3.-Ubicamos selectivamente los residuos sólidos en el lugar acondicionado para ello. |
|  | Resultado 3: Ambientes y entornos saludable para el aprendizaje de los estudiantes | 1.-Entornos saludables. 2.-Cuidado de los ambientes y espacios en la que convivimos. 3.-Convivencia saludable | 3.1.-Conviviendo en entornos saludables, construimos más y mejores aprendizajes. 3.2.-Evitamos arrojar residuos en los ambientes y espacios libres de la institución educativa. 3.3.-Practicamos el buen trato para mejorar nuestras relaciones interpersonales. |

| Objetivo 3: Sensibilizar e involucrar a la comunidad educativa, en prácticas ecoeficientes como el uso adecuado del agua, la energía eléctrica, el ordenamiento del territorio y la mitigación al cambio climático a través de acciones educativas, para el mejoramiento de la calidad de vida y la salud ambiental. | RESULTADO | NECESIDADES DE APRENDIZAJE | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: EN SALUD, ECOEFICIENCIA Y GESTION DEL RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Resultado 1: Estudiantes que hacen uso adecuado de sus recursos. | 1.-Uso racional del agua y la energía eléctrica. 2.-El ordenamiento del territorio. 3.-La biodiversidad. | 1.1.-Desarrollamos buenas prácticas de uso racional del agua y la energía eléctrica 1.2.-Identificamos el espacio territorial en la que vivimos y desarrollamos nuestras actividades. 1.3.-Respetamos la vida y la biodiversidad. |
|  | Resultado 2: Uso pedagógico de los biohuertos escolares. | 1.-Plantas que se cultivan en el biohuerto escolar. 2.-Fertilizantes y medicamentos ecológicos utilizados en el biohuerto escolar. 3.-Propiedades nutritivas y medicinales de las plantas del biohuerto escolar. | 2.1.-Identificamos las plantas alimenticias, ornamentales y medicinales que se cultivan en el biohuerto escolar. 2.2.-Fertilizamos el suelo con abono orgánico y protegemos de enfermedades, plagas e insectos a las plantas con medicamentos orgánicos. 2.3.-Investigamos las propiedades nutritivas y medicinales de las plantas que se cultivan en el biohuerto escolar. |
|  | Resultado 3: Comunidad educativa preparada para mitigar el cambio climático. | 1.-Cambio climático y sus efectos en la vida de las personas, animales y plantas. 2.-La radiación solar y sus efectos en la salud de las personas. 3.-Protección de la radiación solar. | 3.1.-Investigamos los efectos del cambio climático en la vida de las personas, animales y plantas. 3.2.-Investigamos los efectos de la radiación solar en la salud de las personas. 3.3.-Desarrollamos nuestras actividades en la sombra, para protegernos de la radiación solar. 3.4.-Utilizamos gorros, viseras, paraguas o sombreros para protegernos de la radiación solar, cuando desarrollamos actividades expuestas al sol. |

| Objetivo 4.- Preparar a la Comunidad Educativa en Gestión del Riesgos de Desastres, mediante la organización de brigadas y desarrollo de simulacros, con la finalidad que actúen adecuadamente antes, durante y después de un fenómeno natural o antrópico. | RESULTADO | NECESIDADES DE APRENDIZAJE | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: EN SALUD, ECOEFICIENCIA Y GESTION DEL RIESGO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Resultado 1: Estudiantes preparados para afrontar un desastre natural o antrópico. . | 1.-Fenómenos naturales y antrópicos que pueden ocurrir en el territorio en el que vivimos. 2.-Organización de la comunidad educativa para enfrentar fenómenos naturales y antrópicos que pueden ocurrir. 3.Efectos de un fenómeno natural o antrópico para la vida de las personas, animales o plantas. | 3.1.-Identificamos fenómenos naturales o antrópicos que pueden ocurrir y nos preparamos para saber actuar en caso que ocurriera. 3.2.-Participamos con responsabilidad, activa y organizadamente en los simulacros de sismo, tsunami, lluvias, inundaciones e incendios, 3.3.-Actuamos asertivamente como miembros de las brigadas en todos los simulacros que se desarrolla en la institución educativa. 3.4.-Investigamos los efectos de los fenómenos naturales y antrópicos que han ocurrido en los últimos años en la región y en algunos lugares del país. |
|  | Resultado 2: Comunidad educativa organizada y preparada para afrontar eventos adversos. | 1.-Brigadas ambientales y de gestión de riesgo y sus funciones. 2.-Equipos, herramientas y útiles que se emplean en casos de emergencia. 3.-Medidas preventivas y de seguridad frente a un sismo, tsunami, lluvia e inundación. | 2.1.-Nos organizamos en brigadas y nos capacitamos para saber actuar en casos de emergencia. 2.2.-Investigamos sobre las herramientas, equipos e implementos a utilizar en casos de emergencia por sismo, tsunami, lluvia e inundación. 2.3.-Investigamos sobre las medidas preventivas a poner en práctica con la finalidad de estar preparados en caso que ocurriera un sismo, tsunami, lluvias o inundaciones. |
|  | Resultado 3: Local escolar seguro, con señalizaciones y zonas de evacuación. | 1.-Interpretación de señales de emergencia. 2.-Zona segura y de evacuación. 3.-Zonas de riesgo o peligro. | 3.1.-Reconocemos todas las señalizaciones al interior de la I.E. y actuamos conforme a las indicaciones. 3.2.-Hacemos uso de las zonas seguras y de evacuación durante los simulacros. 3.3.-Identificamos las zonas de riesgo y los peligros al interior de la I.E. |

X.- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

| COMPONENTES TEMÁTICOS DE ENFOQUE AMBIENTAL. | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| EDUCACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO. | -Fomentar los espacios de vida en la I.E Desarrollar temas de biodiversidad, suelo y aire. Trabajar la temática de cambio climático, causas y consecuencias. |  | X |  | X | X |  |  | X |  |  |
| EDUCACIÓN EN SALUD. | -Desarrollar diferentes charlas sobre temas de salud -Incidir en el lavado de manos. -Desarrollar hábitos saludables en la vida diaria. - Actividades de alimentación saludable. | X X X | X X X | X X X | X X X | X X | X X X | X X | X X X | X X X | X X |
| EDUCACIÓN EN ECOEFICIENCIA. | -Actividades por el día del agua. - Cumplir con la hora del planeta. -Desarrollar temas de la energía, cultura del agua y el manejo de residuos sólidos. | X X X |  | X | X |  | X | X |  | X | X |
| EDUCACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS. | -Elaborar un Plan de Gestión de Riesgos familiar, así como un Plan de Contingencia. -Desarrollar actividades de prevención frente a diversos desastres de origen natural y de origen antrópico. -Elaborar un Plan de Contingencia frente a los fenómenos naturales. | X X x | X | X x | X | X x | X | X | X |  |  |
| PROTECCION DE LA BIODIVERSIADAD | - Campaña de sensibilización del proyecto “Jardín Botánico Escolar “Shumac Huayta” - Colocar nombres científicos a las plantas de la I.E. - Cuidar la flora y fauna. |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |

XI.- SOSTENIBILIDAD E INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

Para que el proyecto sea sostenible, se debe institucionalizar el Enfoque Ambiental, incluyéndolos en todos los instrumentos de gestión, trasnversalizando los temas en todas las áreas de aprendizaje y realizando alianzas estratégicas con todas las instituciones afines a los componentes del   enfoque ambiental. También consolidando las buenas prácticas ambientales en la comunidad educativa.

XII.-RENDICIÓN DE CUENTAS

| CAMPOS DE INTERÉS | ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS |
| --- | --- |
| En la Institución Educativa |  |
| - Aprendizajes | Aprendizajes logrados satisfactoriamente por los estudiantes en educación en salud, en gestión de riesgo de desastres, en ecoeficiencia y cambio climático. |
| - Gestión | Logros ambientales en los cinco componentes: Educación en salud, educación en gestión de riesgo, educación en ecoeficiencia, protección de la biodiversidad y cambio climático. |
| En la Comunidad |  |
| - Participación de la comunidad | Nivel de participación de la comunidad en la implementación del proyecto educativo ambiental. |
| 2.-Autoridades locales | Grado de participación de las autoridades locales en la implementación de las actividades del PEAI 2024. |

Chimbote, mayo 2024.

__________________________________		_________________________________

LUZ SAVAS CABREJOS				TANIA MACEDO CHAUCA

SUBDIRECTORA DE PRIMARIA		         SUBDIRECTORA DE SECUNDARIA

__________________________________		_________________________________

ROSA VALLEJOS VILCHEZ			           JORGE VASQUEZ VILLALOBOS

BRIGADISTA LIDER			     RESPONSABLE DE GRD SECUNDARIA

__________________________________		_________________________________

PERCY MUÑOZ ARELLANO			         LUIS ALBERTO ALBUJAR SOTELO

RESPONSABLE DE GRD PRIMARIA		RESPONSABLE SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

__________________________________		_________________________________

ALICIA RUIZ CHUMBE			     SOLEDAD DE LA CRUZ SIFUENTES

RESPONSABLE DE SOPORTE SOCIOEMOCIONAL		   RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y PROTECCION

__________________________________		_________________________________

BLANCA ROJAS PIENDO			               AUGUSTO MALCA SIMBALO

RESPONSABLE DE SEÑALIZACION Y EVACUACION             	          RESPONSABLE DE CONTRAINCENDIOS

__________________________________		_________________________________

ANA TORRES CHUQUI			            	MIRIAN DAMIAN QUEZADA                                                 RESPONSABLE DE CAMBIO CLIMATICO                              RESPONSABLE DE ECOEFICIENCIA

__________________________________		_________________________________

MARTINELLY BRAVO VILLANUEVA	                          MILAGROS REYES MEREGILDO

RESPONSABLE DE BIODIVERSIDAD		         RESPONSABLE DE BIODIVERSIDAD